## Generalized
Type | Task | Duration (mn) | Status
Conception | Identification projet | 60 | Done
Conception | Preparation environement | 15 | Done
Conception | Choix des 4 entités | 30 | Done
Database creation |  | 20
Base | Conception base |  | Done
Base | Creation database |  | Done
Base | Creation script tables |  | Done
Métier | Creation classe connection |  | Done
Entities |  | 90
Métier | Creation classe Brand |  | Done
Métier | Creation fonction FindAll |  | Done
Métier | Creation fonction FindByID |  | Done
Métier | Creation fonction Update |  | Done
Métier | Creation fonction Delete |  | Done
Métier | Creation fonction Insert |  | Done
Métier | Creation classe Car |  | Done
Métier | Creation fonction FindAll |  | Done
Métier | Creation fonction FindByID |  | Done
Métier | Creation fonction Update |  | Done
Métier | Creation fonction Delete |  | Done
Métier | Creation fonction Insert |  | Done
Métier | Creation classe Review |  | Done
Métier | Creation fonction FindAll |  | Done
Métier | Creation fonction FindByID |  | Done
Métier | Creation fonction Update |  | Done
Métier | Creation fonction Delete |  | Done
Métier | Creation fonction Insert |  | Done
Métier | Creation classe Event |  | Done
Métier | Creation fonction FindAll |  | Done
Métier | Creation fonction FindByID |  | Done
Métier | Creation fonction Update |  | Done
Métier | Creation fonction Delete |  | Done
Métier | Creation fonction Insert |  | Done
Template |  | 40
Front | Menu |  | Done
Front | Creation page login |  | Done
Front | Creation page ajout classe Brand |  | Done
Front | Creation page display classe Brand |  | Done
Front | Creation page ajout classe Car |  | Done
Front | Creation page display classe Car |  | Done
Front | Creation page ajout classe Event |  | Done
Front | Creation page display classe Event |  | Not started
Front | Creation page ajout classe Review |  | Done
Front | Creation page display classe Review |  | Not started
Servlet |  | 150
Métier | Creation servlet ajout classe Brand |  | Done
Métier | Creation servlet display classe Brand |  | Done
Métier | Creation servlet ajout classe Car |  | Done
Métier | Creation servlet display classe Car |  | Done
Métier | Creation servlet ajout classe Event |  | Done
Métier | Creation servlet display classe Event |  | Done
Métier | Creation servlet ajout classe Review |  | Done
Métier | Creation servlet display classe Review |  | Done
Métier | Creation servlet login |  | Done
Integration |  | 50
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe Brand |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet display classe Brand |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe Car |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet display classe Car |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe Event |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet display classe Event |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet ajout classe Review |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet display classe Review |  | Done
Intégration | Integration JSP servlet login |  | Done
Intégration | Creation données de test |  | Done
Protection CUD |  | 20
Intégration | Test | 30 | Done
| Total en min | 505 | mins
| Total en heure | 8.4167 | heures